## 2023-2025
время, мес. | результат, % | задачи | специалисты | Специалисты | Человек/Час | ЗП/Мес | Стоимость/Мес | Накладняк
| 4.1667 | Создать проектную документацию | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB Програмист С; Технический писатель; Архитектор *nix RTOS | Инженер РЗиА | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3333 | Подготовить *nix RT OS |  | Инженер АСУ ТП | 6 |  | 0 | 0
| 12.5 | Разработать библиотеку обработки данных по стандартам IEC61850 и IEC60870 |  | Инженер MATLAB | 6 |  | 0 | 0
| 16.6667 | Разработать библиотеку алгоритмов РЗиА и ПА |  | Програмист | 6 |  | 0 | 0
| 20.8333 | Разработать библиотеку логической машины IEC61131 |  | Технический писатель | 2 |  | 0 | 0
| 25 | Разработать библиотеку SCADA и учета и контроля качества электроэнергии |  | Архитектор *nix RTOS | 3 |  | 0 | 0
| 29.1667 | Создать сервис телемеханики | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB Инженер тестировщик; Программист С Програмист Python; Технический писатель Архитектор *nix RTOS Нормативно-технический аналитик | Инженер РЗиА | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 33.3333 | Создать сервис програмируемого логического контроллера по стандарту IEC61499 |  | Инженер АСУ ТП | 6 |  | 0 | 0
| 37.5 | Интегрировать библиотеку обработки данных IEC61850 и IEC60870 в сервис телемеханники |  | Инженер MATLAB | 6 |  | 0 | 0
| 41.6667 | Интегрировать библиотеку логической машины IEC61131 в сервис PLC |  | Инженер тестировщик | 18 |  | 0 | 0
| 45.8333 | Протестировать работу сервиса PLC |  | Программист | 12 |  | 0 | 0
| 50 | Протестировать работу сервиса телемеханники |  | Технический писатель | 3 |  | 0 | 0
| 54.1667 | Создать сервис SCADA | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB Инженер тестировщик; Программист С; Програмист Python Програмист JS; Архитектор *nix RTOS Технический писатель; Нормативно-технический аналитик | Архитектор *nix RTOS | 3 |  | 0 | 0
| 58.3333 | Создать сервис учета и контроля качества электроэнергии |  | Инженер РЗиА | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 62.5 | Интегрировать библиотеку SCADA |  | Инженер АСУ ТП | 6 |  | 0 | 0
| 66.6667 | Интегрировать библиотеку учета и контроля качетсва электроэнергии |  | Инженер MATLAB | 6 |  | 0 | 0
| 70.8333 | Протестировать работу сервиса SCADA |  | Инженер тестировщик | 12 |  | 0 | 0
| 75 | Протестировать работу сервиса учета и контроля качетсва электроэнергии |  | Программист | 14 |  | 0 | 0
| 79.1667 | Создать сервис РЗиА | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB Инженер тестировщик; Программист С; Програмист Python Програмист JS; Архитектор *nix RTOS; Специалист ИБ Технический писатель; Нормативно-технический аналитик | Технический писатель | 6 |  | 0 | 0
| 83.3333 | Создать сервис ПА |  | Архитектор *nix RTOS | 6 |  | 0 | 0
| 87.5 | Интегрировать библиотеку РЗиА |  | Инженер РЗиА | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 91.6667 | Интегрировать библиотеку ПА |  | Инженер АСУ ТП | 6 |  | 0 | 0
| 95.8333 | Протестировать работу сервиса РЗиА |  | Инженер MATLAB | 6 |  | 0 | 0
| 100 | Протестировать работу сервиса ПА |  | Инженер тестировщик | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | Программист | 14 |  | 0 | 0
|  |  |  | Технический писатель | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | Архитектор *nix RTOS | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | Специалист ИБ | 6 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## 2026-2028
время, мес. | результат, % | задачи | специалисты | Специалисты | Человек/Час | ЗП/Мес | Стоимость/Мес | Накладняк | Коэффециент Потёмкина
| 4.1667 | Разработка проектной документации | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB; Инженер тестировщик; Программист; Технический писатель; | Инженер РЗиА | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3333 | Разработка алгоритмов работы РЗиА 330-750кВ |  | Инженер АСУ ТП | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 12.5 | Разработка алгоритмов работы РЗиА 330-750кВ |  | Инженер MATLAB | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 16.6667 | Разработка алгоритмов работы РЗиА 330-750кВ |  | Инженер тестировщик | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 20.8333 | Разработка алгоритмов работы РЗиА 330-750кВ |  | Програмист | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Разработка алгоритмов работы РЗиА 330-750кВ |  | Технический писатель | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.1667 | Разработка алгоритмов работы ПА 330-750кВ | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB; Инженер тестировщик; Программист; Технический писатель; | Инженер РЗиА | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 33.3333 | Разработка алгоритмов работы ПА 330-750кВ |  | Инженер АСУ ТП | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 37.5 | Разработка алгоритмов работы ПА 330-750кВ |  | Инженер MATLAB | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 41.6667 | Разработка алгоритмов работы ПА 330-750кВ |  | Инженер тестировщик | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 45.8333 | Разработка алгоритмов работы ПА 330-750кВ |  | Програмист | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 50 | Разработка алгоритмов работы ПА 330-750кВ |  | Технический писатель | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 54.1667 | Тестирование работы функций РЗиА и ПА 330-750кВ | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB; Инженер тестировщик; Программист; Технический писатель; | Инженер РЗиА | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 58.3333 | Тестирование работы функций РЗиА и ПА 330-750кВ |  | Инженер АСУ ТП | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 62.5 | Тестирование работы функций РЗиА и ПА 330-750кВ |  | Инженер MATLAB | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 66.6667 | Тестирование работы функций РЗиА и ПА 330-750кВ |  | Инженер тестировщик | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 70.8333 | Тестирование работы функций РЗиА и ПА 330-750кВ |  | Програмист | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 75 | Тестирование работы функций РЗиА и ПА 330-750кВ |  | Технический писатель | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 79.1667 | Сертификация оборудования | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB; Инженер тестировщик; Программист; Технический писатель; | Инженер РЗиА | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 83.3333 | Сертификация оборудования |  | Инженер АСУ ТП | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 87.5 | Сертификация оборудования |  | Инженер MATLAB | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 91.6667 | Сертификация оборудования |  | Инженер тестировщик | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 95.8333 | Сертификация оборудования |  | Програмист | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 100 | Сертификация оборудования |  | Технический писатель | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0